## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	11	11	-4	-4	-4
Histoire 2	23	-8	-12	-12	-12
Histoire 3	20	20	2	2	2
Histoire 4	60	7	7	7	7
Histoire 5	30	30	30	30	30
Histoire 6	20	20	13	13	13
Histoire 7	25	25	25	25	25
Histoire 8	30	30	30	30	30
Histoire 9	60	60	60	-13	-13
Histoire 10	80	80	80	80	80
Histoire 11	25	21	21	21	21
Histoire 12	3	1	-5	-5	-5
Histoire 13	25	25	25	25	25
Histoire 14	15	15	15	15	15
Histoire 15	30	30	30	30	30
Refactoring	74	74	28	5	-56

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	457	367	345	248	188

								Complet
								Imcomplet
								Non commencé

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Total			0	0		06-03-2018	0	0	35	30	35	30	70
				07-03-2018	1	0	33	25	30	25	63
HISTOIRE 2					09-03-2018	3	0	25	25	26	25	51
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		10-03-2018	4	0	12	10	12	10	24
Base de données	Noëmie	Tristan	8	4		11-03-2018	5	0	10	5	7	5	17
GUI générale	Nikita	Raphaël	3	3		12-03-2018	6	0	5	0	2	0	7
GUI création	Raphaël	Loukas	2	4		13-03-2018	7	0	0	0	0	0	0
Controller création	Evgvény	Sarah	4	4		6
GUI projet existant	Loukas	Antoine	4	4			Ceci n'a pas été mis à jour par manque de régularité de notre part. cf discussion avec assistant 10/03
Controller projet existant	Tristan	Antoine	5	4
Controller Main Window	Raphaël	Loukas	2	0
End/refactoring/fixing avant remise	Antoine	/	3	0
Total			31	23

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
GUI barre boutons	Loukas	Raphaël	4	4
Controller barre boutons	Sarah	Evgueniy	5	4
GUI dessin	Pascal	Raphaël	3	3
GUI dessin	Raphaël	Loukas	6	3
Détection clic	Loukas	Raphaël	0	2
Interprétation des clics	Antoine	/	0	4
Traduction en TikZ	Sarah	Maxence	3	6
Ecrire texte traduit dans partie texte	Maxence	/	2	2
GUI texte	Nikita	Raphaël	5	4
Interpréteur texte - Parser	Pascal	Tristan	5	4
Interpréteur texte - Traducteur	Maxence	Sarah	6	4
Dessin en fonction du texte interprété	Maxence	/	3	2
GUI générale	Evgueniy	Maxence	3	4
GUI générale - fixing/fin	Nikita	Antoine	3	0
End/refactoring/fixing avant remise	Pascal	Multiples	5	0
Total			53	46

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ecrire un parser qui reconnait les commandes	Tristan	Antoine	2	3
Ajout de la couleur dans le texte pour l'affichage GUI	Antoine	Nikita	2	2
Total			4	5

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Créer un lien vers la section d'aide	Antoine	/	2	3
Total			2	3

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Total			0	0

## IT2
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 6		Histoire 12		Refactoring		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Base de données (+++)	Tristan	/	1	2		10-03-2020	0	2	0	0	0	5	0	6	0	0	0	28	0	6.8	0
Login View/Controller	Noëmie	/	2	2		11-03-2020	1		0		0		0		0		0		2	6.8	2
Sign up View/Controller	Evgueniy	Nikita	2	2		12-03-2020	2		0		0		3		4		0		4	6.8	11
Edit View/Controller	Antoine	/	4	2		13-03-2020	3		1		0		1		0		0		2	6.8	4
Compte Model	Tristan	Antoine	2	2		14-03-2020	4		0		0		0		0		0		0	6.8	0
Lier le reste via le user id pour crea et modif projet	Loukas	Tristan	2	0		15-03-2020	5		0		0		0		0		0		0	6.8	0
Test SignUp	Evgueniy	Tristan	0.25	0		16-03-2020	6	8	0	5	0	15	0	14	0	5	0	0	0	6.7	0
Redesign SignUp, SignIn et errorMessages	Noëmie	/	1	0		17-03-2020	7		0		0		0		0		0		1	6.7	1
termsOfUseWindow + écrire quelque chose	Antoine	/	1	0		18-03-2020	8		0		0		0		0		0		2	6.7	2
				19-03-2020	9		0		2		0		0		0		0	6.7	2
				20-03-2020	10		0		0		0		0		0		1	6.7	1
				21-03-2020	11		0		0		0		0		0		3	6.7	3
Total			15.25	10		22-03-2020	12		0		0		0		0		0		2	6.7	2
				23-03-2020	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.5	0	8.5
				24-03-2020	14		2		0		0		0		0		3.5	0	5.5
HISTOIRE 2					25-03-2020	15		3		0		2		0		0		0	0	5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		26-03-2020	16		3		2		0		1		0		0	0	6.25
Duplicate	Loukas	Antoine	2	2		27-03-2020	17		0		0		2		0		6		0	0	8
Relocate	Evgueniy	Loukas	2	3		28-03-2020	18		4		0		0		2		0		2	0	8
Total			4	5		29-03-2020	19		0		0		2		0		0		0	0	2
				30-03-2020	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
				74.25	Heures manquantes pour la partie refactoring
HISTOIRE 3 (achetée pour 20)
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Mise à jour BDD (+++)	Nikita	Tristan	1	1
Import View/Controller	Sarah	Maxence	2	3
Export View/Controller	Pascal	Raphaël	2	3
Import Model	Noemie		3	2
Export Model	Nikita	/	2	4		Points restants
(Dé)Compression (+++)	Maxence	Evgueniy	7	4		8
Gestion erreur	Evgueniy	/	1	0
Total			18	17

HISTOIRE 6 (achetée pour 20)
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
PDF View/Controller	Antoine	Loukas	1	3
Génération et PDF, Model (+++)	Sarah	Maxence/Evgueniy	1	2
Compilation	Maxence	Sarah/Evgueniy	1	2
Display PDF View/Controller	Loukas	/	0	4
Recherche Librairie (+++)	Raphaël	Antoine	4	4

Total			7	15

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Textes d'aide	Pascal	/	1	0
Structure de l'aide + début des textes	Pascal	Loukas	5	5
Total			6	5

REFACTORING (++++) / divers
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Architecture (Dossier)	Tristan	Nikita	2	2
Syntaxe (Nom (classe, methodes, …), où, ...)	Pascal	/	2	1
Réécrire code	(2h/personne)	(2h/personne)		25
	Antoine	Raphaël	2
	Raphaël	Antoine	2
EditorController+DrawingController	Pascal	Nikita	4
EditorView+EditingView++	Nikita	Pascal	4
DrawingCanvasView	Pascal	Raphaël	1.5
ManageProject MVC	Loukas	Noëmie	3
Tests Unitaires ManageProjectModel	Loukas	Raphaël	3
Refactoring Database	Tristan	/	3
Refactoring view/controller	Evgueniy/Noemie/Sarah	Nikita	3
Refactoring view/controller continue	Nikita	/	5
Tests Unitaires ShapeModels	Sarah	Evgueniy	2
Syntaxe différentes fonctions	Sarah	Maxence	0.5
Test unitaires files/Click stack	Evgueniy	Sarah	0.5
Test unitaires Parser	Maxence		1
Test unitaires RenameProjectModel + ProjectModel	Noëmie	/	2
Test unitaires base de données	Antoine	Loukas	1
Test unitaires base de données	Loukas	Tristan	0.5
Test controllers + CircleModel	Antoine	Pascal	2
Correction issues #6 et #7	Tristan	/	2	0
CreateProject MVC	Noëmie	Pascal
test correction	Evgueniy	/	1

Total			46	28

## IT3
				HISTOIRE 9					Histoire 9		Refactoring		Total
	Temporaire			Faits	Tâches	Pilote	Copilote	Deadline	Réel	Estimé		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Personne	Pilote	Copilote	Estimé		Modèle pour fichiers de métadonnée: Structure de fichier +++	Pascal	Nono	02/04/2020	1.5	2		31-03-2020	0	24	0	14	1	6.3	1
Tristan	7	10.5	17.5	20.5	Modèle Affichage des contenus des commits	Raphaël	Pascal	03/04/2020	1.5	2		01-04-2020	1		0		1	6.3	1
Pascal	7	11	18	25.5	Modèle pour fichiers de métadonnées: SQL+BDD+Méthodes ++	Nono	Loukas	05/04/2020	3.5	4		02-04-2020	2		1.5		4	6.3	5.5
Sarah	8.5	9	17.5	20.5	Modèle pour fichiers de métadonnées: Lecture/Parsing +	Maxence	Tristan	05/04/2020	1.5	4		03-04-2020	3		1.5		8	6.3	9.5
Raphaël	5	5	10	12.5	Modèle pour fichiers de métadonnées: Ecriture +	Maxence	Evguéniy	05/04/2020	4	4		04-04-2020	4		8		0	6.3	8
Nono	9	6	15	21	Update de Console/Canvas lors d'un REVERT	Loukas	Sarah	05/04/2020	1.5	2		05-04-2020	5		5		1.5	6.3	6.5
Nikita	10.5	4	14.5	14.5	Repérer les differences entre deux codes -> Modele +++	Evguéniy	Pascal	05/04/2020	2	4		06-04-2020	6	0	0	0	0	0	0
Loukas	10	6	16	16	View/Controller Affichage des contenus des commits	Sarah	Pascal	22/04/2020	6	3		07-04-2020	7		0		0	0	0
Antoine	8	6	14	18	Ajout des boutons dans le MenuBar (REVERT/COMMIT/BRANCH/AFFICHAGES)	Nikita	Antoine	20/04/2020	0.25	1		08-04-2020	8		0		0	0	0
Maxence	8	5	13	12	Pop-ups: Créer une nouvelle branche, message de commit	Nono	Nikita	20/04/2020	2	2		09-04-2020	9		0		0	0	0
Evguéniy	10	7	17	14.5	View/Controller affichage historique des commits	Loukas	Antoine	21/04/2020	4	3		10-04-2020	10		0		0	0	0
Total	83	69.5	152.5	175	Model merge - construire texte (reste : finir tests et map)	Tristan	Sarah	24/04/2020	3.5	3		11-04-2020	11		0		0	0	0
				Modèle reconstitution du contenu d'un projet (à une version précise)	Tristan	Nono	24/04/2020	4	4		12-04-2020	12		0		0	0	0
				Ajout métadonnée dans la compression/décompression	Nikita	Raphaël	25/04/2020	3.5	2		13-04-2020	13		0		0	0	0
				Modèle Sélectionner une branche	Loukas	Maxence	23/04/2020	2	2		14-04-2020	14		0		0	0	0
				Construire le texte mis en forme avec différences -> Modele	Sarah	Raphaël	23/04/2020	1.5	3		15-04-2020	15		0		0	0	0
				Controller/view merge (=button+info que c'est merged)	Pascal	Antoine	23/04/2020	3	1		16-04-2020	16		0		0	0	0
				View/Controller Sélectionner une branche (1peukomenbad'intelliji)	Antoine	Evguéniy	24/04/2020	1	3		17-04-2020	17		0		0	0	0
				Controller/view difference	Evguéniy	Maxence	25/04/2020	3.5	2		18-04-2020	18		0		0	0	0
				Update merge dans ManageProject - Modèle	Loukas	Tristan	25/04/2020	0	1		19-04-2020	19		3		0	0	3
				Update aide	Antoine	/	26/04/2020	0.5	1		20-04-2020	20	36	2.25	14	4.25	7.1	6.5
				Modèle affichage historique des commits +	Antoine	Loukas	05/04/2020	2	2		21-04-2020	21		8.5		0	7.1	8.5
				toString + model creer commit + plein de petits trucs	Tristan	Pascal	23/04/2020	4.5	0		22-04-2020	22		13		2	7.1	15
				Créer une classe commit qui contient les données relatives et encapsuler la création de commits	Nono	Raphaël	22/04/2020	3	0		23-04-2020	23		10.5		0	7.1	10.5
				Refactoring Commits, StringComparator, encapsulation	Nono	/	22/04/2020	3	0		24-04-2020	24		10		1	7.1	11
				Encapsulation de la création de branche	Nono	/	22/04/2020	1.5	0		25-04-2020	25		4		0	7.1	4
				Revert model (remettre metadata au commit) + utiliser Versiontextbuilder	Sarah	Tristan		2	1.5		26-04-2020	26		4		0.5	7.1	4.5
				Update manageProject pour le versioning	Loukas	Nikita	24/04/2020	3	2		27-04-2020	27	0	2	0	0	0	2
				Model merge : finir tests et mapping	Tristan	Antoine	26/04/2020	3	0					Contrôle		96.5
				Debugger versionning	Antoine	/	26/04/2020	1	0		Jour / Nombre de points
				view difference	Evguéniy				0
				Total				73.25	58.5
				Achetée pour				60

				REFACTORING (++++)
				Tâches	Pilote	Copilote	Deadline	Réel	Estimé
				Revoir packages	Nikita	/	22/04/0202	1	1
				TestAccountModel	Raphaël	Pascal	01/04/2020	1	1
				TestSignUpController	Raphaël	Tristan	02/04/2020	1	2
				TestConsoleController	Antoine	Maxence	02/04/2020	1	1
				TestImportModel	Sarah	Pascal	02/04/2020	2	1
				Bonne gestion des erreurs	Evguéniy	Sarah	03/04/2020	2	2
				MVC CreateProject	Nono	Tristan	04/04/2020	1	2
				Model Parser séparer + TestParser nom de tests plus précis, javadoc	Nikita	/	prochaine it		1
				FXML	Nikita	Antoine	20/04/2020	1.25	1
				Revoir les sous-dossiers / package organisation	Nikita	/	prochaine it		1
				Edit controllers -> Account model	Antoine	/		1	1
				Split de FolderCompressionModel + Tests + Import/Export Refactor	Pascal	/	04/04/2020	4	4
				Refactor Database (gestion erreur specifique)	Evguéniy	Sarah	reportée	2	2
				Refactor Database (création méthodes génériques)	Nono	/		1.5	1
				Refactor User Model	Nikita	/		3	3
				Fix les fenetres changeant de taille	Nikita			0.5	0.5
				Hashage password	Raphaël	/		1	0
				Gestion erreur commit					0
				Gestion erreur database	Raphaël			0	0
				Total				23.25	24.5
				Achetée pour				28
				Total Général				96.5	83
				Achetées pour				88

				Jour / Nombre d'heures restantes
				Date	Jour	Histoire 9	Refactoring	Réel	Idéal
				31-03-2020	0	0	1	95.5	83
				01-04-2020	1	0	1	94.5	76.7
				02-04-2020	2	1.5	4	89	70.4
				03-04-2020	3	1.5	8	79.5	64.1
				04-04-2020	4	8	0	71.5	57.8
				05-04-2020	5	5	1.5	65	51.5
				06-04-2020	6	0	0	65	51.5
				07-04-2020	7	0	0	65	51.5
				08-04-2020	8	0	0	65	51.5
				09-04-2020	9	0	0	65	51.5
				10-04-2020	10	0	0	65	51.5
				11-04-2020	11	0	0	65	51.5
				12-04-2020	12	0	0	65	51.5
				13-04-2020	13	0	0	65	51.5
				14-04-2020	14	0	0	65	51.5
				15-04-2020	15	0	0	65	51.5
				16-04-2020	16	0	0	65	51.5
				17-04-2020	17	0	0	65	51.5
				18-04-2020	18	0	0	65	51.5
				19-04-2020	19	3	0	62	51.5
				20-04-2020	20	2.25	4.25	55.5	44.4
				21-04-2020	21	8.5	0	47	37.3
				22-04-2020	22	13	2	32	30.2
				23-04-2020	23	10.5	0	21.5	23.1
				24-04-2020	24	10	1	10.5	16
				25-04-2020	25	4	0	6.5	8.9
				26-04-2020	26	4	0.5	2	1.8
				27-04-2020	27	2	0	0	0

## IT4
		Histoire 7		Histoire 14		Histoire 15		Refactoring		Total		Restant (ne pas toucher)
Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Qui	Pilote	Copilote	Estimé	Faits
28-04-2020	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	76.5	76.5	Tristan	6.5	10	16.5	8.5
29-04-2020	1	0	0	0	0	2	1	3	2	5	3	71.5	73.5	Pascal	6	7	13	15
30-04-2020	2	0	0	0	0	4	3.5	0	4	4	7.5	67.5	66	Sarah	10	11.5	21.5	24.5
01-05-2020	3	2	0	4	5	3	6	1	1	10	12	57.5	54	Raphaël	9	7	16	14
02-05-2020	4	0	5	0	0	0	0	3.5	7	3.5	12	54	42	Nono	8	5	13	19.5
03-05-2020	5	3	0	0	0	0	0	0	1.5	3	1.5	51	40.5	Nikita	6	9.5	15.5	20
04-05-2020	6	4	0	0	0	5	3	4.5	7.5	13.5	10.5	46.5	30	Loukas	11.5	7	18.5	13.5
05-05-2020	7	0	0	0	0	0	0.5	2	2.5	2	3	35.5	27	Antoine	10	6	16	11
06-05-2020	8	3	0	0	0	0	0	1.5	2.5	4.5	2.5	31	24.5	Maxence	11	8	19	17.5
07-05-2020	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	31	22.5	Evguéniy	9	6	15	15
08-05-2020	10	0	0	4	0	1	1	0	3.5	5	4.5	26	18
09-05-2020	11	0	0	2	2	1	0	7	8	10	10	16	8
10-05-2020	12	1	0	0	0	2	0	13	8	16	8	0	0
11-05-2020	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	-3
									Jour	Contrôle	84.5

HISTOIRE 7 - Drag and Drop
Tâches					Pilote	Copilote	Deadline	Réels	Estimés
Modèle objet de diagramme ++					Tristan	Antoine	01/05/2020	0	2
Sélectionner un objet (V/C)					Nikita	Nono	03/05/2020	5	3
Mettre à jour MVC (code/dessin) lors du clic release					Sarah	Nikita	06/05/2020	0	3
Mettre a jour MVC pour le déplacement (avec la souris)					Raphaël	Loukas	04/05/2020	0	4
Update aide					Maxence	/	10/05/2020	0	1
Total								5	13
Achetée pour								25

HISTOIRE 14 - Intégrité des données
Tâches					Pilote	Copilote	Deadline	Réels	Estimés
Intégrité des données Modele +					Maxence	Raphaël	01/05/2020	5	4
Modele choix d'action					Antoine	Tristan	08/05/2020	2	4
V/C choix d'action (+lier)					Loukas	Pascal	09/05/2020	2	2
Total								9	10
Achetée pour								15

HISTOIRE 15 - Copy-Paste
Tâches					Pilote	Copilote	Deadline	Réels	Estimés / Jour
Bouton passer en mode sélection (V/C)					Pascal	Antoine	09/05/2020	1	1
Choisir la politique de sélection (+Ecrire dans un markdown) ++++					Pascal	Nono	29/04/2020	1	2
Détecter ce qui est sélectionné et le renvoyer de manière claire (modèle) +++					Nono	Sarah	30/04/2020	3.5	4
Détecter ce qui est sélectionné et le renvoyer de manière claire (V/C) +++					Pascal	Antoine	01/05/2020	5	3
Mettre à jour le code/dessin (V/C) selon l'endroit du pointeur					Evguéniy	Sarah	04/05/2020	3	3
Mettre à jour le code/dessin (modèle)					Tristan	Maxence	04/05/2020	0	2
Raccourcis claviers équivalents					Nono	Evguéniy	10/05/2020	0.5	1
Update aide					Maxence	/	10/05/2020	0.5	1
Menu contextuel					Loukas	Evguéniy	08/05/2020	1	1
Total								15.5	18
Achetée pour								30

Refactoring
Tâches					Pilote	Copilote	Deadline	Réels	Estimés
Gestion d'erreur					Nono	Raphaël	29/04/2020	4	3
Model Parser séparer + TestParser nom de tests plus précis, javadoc					Tristan	Loukas	04/05/2020	2	1
Commencer la gestion des erreurs					Raphaël	Nikita	28/04/2020	5	5
Corriger le Revert					Tristan	Sarah	04/05/2020	1.5	1.5
Fix bug : display commit content changement de commit					Loukas	Nikita	06/05/2020	0	1.5
Issue #12 copy becomes empty					Sarah	Loukas	01/05/2020	1	1
Merge der master et DatabaseErrorHandling					Raphael	/	02/05/2020	3.5	3.5
Refactoring Project Branch et commit + Commencer les Managers					Nikita	/	30/04/2020	4	0
Constantes magiques					Tristan	Antoine	03/05/2020	1.5	0
Bug revert ne supprime pas dans la database					Loukas	Nikita	04/05/2020	1.5	0
Refactoring des tests qui ne passaient plus: Database, Usermanage,... (environ 80 tests)					Pascal	/	04/05/2020	2	0
Réaliser les tests sur le package branching					Evguéniy	Maxence	09/05/2020	4	3
Réaliser les tests sur les packages metadata+comitting					Antoine	Tristan	Post-IT		3
Revoir la documentation + Compléter I					Loukas	Tristan	10/05/2020	1.5	3
Revoir la documentation + Compléter II					Antoine	Pascal	10/05/2020	1.5	3
Refaire les packages					Nikita	Sarah	10/05/2020	2	1
Gestion d'erreur + refacto des noms de méthodes des tests					Nono	Sarah	06/05/2020	5.5	0
Utiliser les modèles corrects dans tout le projet					Loukas	Evguéniy	09/05/2020	4	4
Splitter la database + singleton					Sarah	Maxence	10/05/2020	3	3
Splitter la database + singleton					Sarah	/	10/05/2020	3	3
Changer le clickstack en simple stack					Evguéniy	Loukas	06/05/2020	0.5	1
Parser bug fix +consoleController					Evguéniy	Sarah	04/05/2020	2	2
Fix import model					Nikita	Pascal	05/05/2020	2.5	2
Fix some bugs, tests and update branch					Maxence	/		4	4
Compatibility with Windows					Maxence	/		1	1
Total								60.5	49.5
Achetée pour								18
Total Général								90	90.5
Achetées pour								88